АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________ 2024  года                                                                    № ___

Об утверждении отчета о результатах оценки эффективности муниципальной  программы «Развитие социально-экономического потенциала» за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Красноярского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала» за 2023 год.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава  сельского  поселения                                                       А.В.Мегельбей

Отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации

муниципальной  программы «Развитие социально-экономического потенциала» за 2023 год

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала» за 2023 год по подпрограммам изложен согласно приложению №1.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала» за 2023 год изложены согласно приложению №2.

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы по подпрограммам изложена согласно приложению №3.

2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (Е)

Е = (1,41+1,0+1,0+0,79+1,15+1,0+1,0+1,1)/8х100=105,6 %.

Е = 105,6 > 100 процентов – выполнение программы эффективно.

3. Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

1) Текущее состояние социально-экономического развития Красноярского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Социально-экономическое развитие Красноярского сельского поселения  в 2023 году происходило в условиях повышения цен на коммунальные услуги, повышения цен на товары, закупаемые для нужд Красноярского сельского поселения. В этих условиях приходилось корректировать мероприятия муниципальной программы и финансовые объемы на их выполнение с учетом вновь принимаемых расходных обязательств в соответствии с заключенными соглашениями по межбюджетным трансфертам.

2) Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы при плановых назначениях 6 442 526,11 рублей было израсходовано 6 109 120,07 рублей, в том числе:

- средства бюджета поселения 4 830 435,10 рублей;

- средства федерального бюджета 150 782,00 рублей;

- средства областного бюджета 856 985,45 рублей;

- средства районного бюджета 270 917,52 рублей.

Остаток дорожного фонда в сумме 333 406,04 рублей - экономия средств для очистки дорог от снега в январе - феврале 2024 года.

3) Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом приведены в приложении №3.

4) Причиной невыполнения мероприятия 4 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноярского сельского поселения» в сумме 333 406,24 рублей - экономия средств для очистки дорог от снега в январе - феврале 2024 года.

5) Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы

Для повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы необходимо своевременно вносить изменения в действующую муниципальную программу, использовать бюджетные средства в соответствии с запланированными мероприятиями, обеспечивая рост социально-экономических показателей  сельского поселения.

6) Информация о результатах реализации мероприятий основных мероприятий

- основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности администрации Красноярского сельского поселения и управления муниципальным имуществом»: объем средств на реализацию 3244028,23

рублей, коэффициент эффективности реализации 1,41;

-  основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»: объем средств на реализацию 137958,49 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,0;

- основное мероприятие «Содействие занятости населения в  Красноярском сельском поселении»: объем средств на реализацию  29822,14 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,0;

- основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноярского сельского поселения»: объем средств на реализацию  1828034,93 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,79;

- основное мероприятие «Благоустройство территории Красноярского сельского поселения»: объем средств на реализацию  434968,76 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,15;

- основное мероприятие «Развитие культуры на территории Красноярского сельского поселения»: объем средств на реализацию  98584,08 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,0;

- основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в  сельском поселении»: объем средств на реализацию 155049,02 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,0;

- основное мероприятие «Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса сельского поселения  до 2020 года»: объем средств на реализацию  180674,42 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,1.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала» за 2023 год

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы Красноярского сельского поселения (далее – муниципальная программа) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Единица измерения |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации Целевая статья расходов | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств бюджета поселения |  | Администрация муниципального образования Красноярского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  | Улучшение качества жизни населения на основе развития экономического потенциала и повышения эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы |  | Улучшение качества и доступности предоставляемых населению муниципальных услуг, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, оптимизация механизмов управления, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах культуры, физической культуры и спорта, социальном обслуживании, создание комфортных и безопасных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  | Повышение эффективности деятельности администрации Красноярского сельского поселения и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы | Улучшение доступности предоставляемых населению муниципальных услуг, оптимизация механизмов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Повышение эффективности деятельности администрации Красноярского сельского поселения и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | 0310410020 0310420020 0310420980 0310420990 0310451182 0310426070 0310430020 0310430050 | 141426,22 3000,00 2820593,59 25250,00 150782,00 36876,42 23100,00 43000,00 | 141426,22 3000,00 2820593,59 25250,00 150782,00 36876,42 23100,00 43000,00 |  |  |  |  | Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс. руб. на одного жителя Количество обращений граждан в администрацию сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов |  | тыс. руб. % % | 2,9 0 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 0 98 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  | х | 3244028,23 | 3244028,23 |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 | 0310479700 0320410020 | 60000,00 77958,49 | 60000,00 77958,49 | Количество опаханных населенных пунктов |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  | х | 137958,49 | 137958,49 | х |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | Содействие занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства содействие занятости населения Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Содействие занятости населения в Красноярском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 | 0330410010 | 29822,14 | 29822,14 | Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  | х | 29822,14 | 29822,14 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |
| Подпрограмма 4 |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог общего пользования в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 | 0340410010 | 40000,00 | 15996,95 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 2 | 0340410020 | 447840,00 | 247492,09 | Количество жалоб от населения на непроходимость дорог в зимнее время |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.1.3 | Мероприятие 3 | 0340210060 | 11300,00 | 11300,00 | Проверка сметной документации |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.1.4 | Мероприятие 4 | 0340410080 | 10 000,00 | 10 000,00 | Изготовление проекта безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.1.5 | Мероприятие 5 | 0340410090 | 726125,10 | 641595,84 | Количество отремонтированного дорожного полотна |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 4.1.6 | Мероприятие 6 | 0340410100 | 57243,81 | 57243,81 | Приобретение электроосветительных приборов |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 4.1.7 | Мероприятие 7 | 0340410200 | 30000,00 | 30000,00 | Строительный контроль |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.1.8 | Мероприятие 5 | 0340470640 03404S0640 | 796985,45 41946,61 | 796985,45 41946,61 | Обустройство пешеходного перехода |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  | х | 2161440,97 | 1828034,93 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Подпрограмма 5 |  | Благоустройство территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы | Ликвидация несанкционированных свалок и содержание санкционированных, уборка территории поселения от сорной растительности, организация утилизации бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие | Повышение уровня благоустройства поселения, развитие санитарной культуры в Красноярском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 1 | 0350410010 | 107940,42 | 107940,42 | Уровень освещенности Красноярского сельского поселения сетями уличного освещения |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие 2 | 0350410020 | 2 760,24 | 2 760,24 | Обработка территории поселения от клещей |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5.1.3 | Мероприятие 3 | 0350410030 | 234025,00 | 234025,00 | Количество выкошенной сорной растительности |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |
| 5.1.4 | Мероприятие 4 | 0350418080 | 90243,10 | 90243,10 | Организация утилизации бытовых отходов на территории сельского поселения |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  | х | 434968,76 | 434968,76 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Подпрограмма 6 |  | Развитие культуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 1 подпрограммы 6 муниципальной программы | Обеспечение роста качества и доступности, культурных благ, развитие самодеятельного художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие | Развитие культуры Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие 1 | 0360410060 0360410030 | 5000,00 40219,78 | 5000,00 40219,78 |  |  | Количество проведенных праздничных мероприятий |  |  |  | ед. |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 6.1.2 | Мероприятие 2 | 0360426020 | 48799,30 | 48799,30 |  |  | Количество отчетных концертов |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.1.3 | Мероприятие 3 | 0360410050 | 4565,00 | 4565,00 |  |  | Количество отремонтированных памятников |  |  |  | ед. |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы |  | х | 98584,08 | 98584,08 |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Подпрограмма 7 |  | Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 1 подпрограммы 7 муниципальной программы | Содействие становлению активной гражданской позиции и самореализации молодых граждан, формирование здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие | Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Красноярском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие 1 | 0370126050 | 12899,78 | 12899,78 |  | Количество проведенных спортивных мероприятий |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 7.1.2 | Мероприятие 2 | 0370426040 | 142149,24 | 142149,214 |  | Численность спортсменов, участвующих в культурно-спортивных мероприятиях за пределами поселения |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| Итого по подпрограмме 7 муниципальной программы |  | х | 155049,02 | 155049,02 |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |
| Подпрограмма 8 |  | Развитие жилищно-коммунального комплекса Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 1 подпрограммы 8 муниципальной программы | Развитие коммунального хозяйства, улучшение качества водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие | Улучшение условий водоснабжения населения в Красноярском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Мероприятие 2 | 0380410020 | 180674,42 | 180674,42 |  | Уровень обеспеченности водой жителей поселения (количество квартир с подводом воды в квартиру, жилой дом) |  |  |  |  | % |  |  |  | 70 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 8 муниципальной программы |  | х | 180674,42 | 180674,42 |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | х | 6442526,11 | 6109120,07 |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы           _______________         /  Кривко Т.П.    /        																	    	                                   (подпись)                                      (расшифровка подписи)

- Приложение №2

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие социально-экономического потенциала Красноярского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| N п.п. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Развитие социально-экономического потенциала Красноярского сельского поселения" | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы: "Повышение эффективности деятельности администрации Красноярского сельского поселения и управление муниципальным имуществом" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация Подпрограммы "Повышение эффективности деятельности администрации Красноярского сельского поселения и управления муниципальным имуществом" предполагает получение следующих результатов: рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Администрации Красноярского сельского поселения, развитие профессионализма работников. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс. руб. на одного жителя | тыс. руб. | 2,9 | 5,3 | +2,4 |  |
| 1.1.2 | Количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, % | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | 100 | 98 | -2 | Несвоевременно внесены изменения в решение Совета в связи с изменениями в законодательстве |
| 2 | Подпрограмма 2 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация Подпрограммы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" предполагает получение следующих результатов: недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок, совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности в сельском поселении, создание системы противодействия угрозам пожарной безопасности. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Количество опаханных населенных пунктов | шт. | 4 | 4 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения поселения" |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация Подпрограммы "Содействие занятости населения поселения" предполагает получение следующих результатов: получение гражданами, потерявшими работу, доходов за счет личного участия во временных работах; реализацию потребности Красноярского сельского поселения, работодателей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер; снижение уровня безработицы. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан | чел. | 4 | 4 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноярского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения поселения" предполагает получение следующих результатов: Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог, находящихся на территории Красноярского сельского поселения в удовлетворительном состоянии. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Количество жалоб от населения на непроходимость дорог в зимнее время | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3 | Проверка сметной документации | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 4.1.4 | Изготовление проекта безопасности дорожного движения | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 4.1.5 | Количество отремонтированного дорожного полотна | км | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
| 4.1.6 | Приобретение электроосветительных приборов | шт. | 15 | 20 | +5 |  |
| 4.1.7 | Строительный контроль | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.8 | Обустройство пешеходного перехода | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 "Благоустройство территории Красноярского сельского поселения " |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация Подпрограммы "Благоустройство территории Красноярского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: благоустройство кладбищ, повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Уровень освещенности Красноярского сельского поселения сетями уличного освещения | % | 65 | 65 | 0 |  |
| 5.1.2 | Обработка территории поселения от клещей | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 5.1.3 | Количество выкошенной сорной растительности | кв.м | 2500 | 4000 | +1500 |  |
| 5.1.4 | Организация утилизации бытовых отходов на территории сельского поселения | % | 80 | 80 | 0 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 "Развитие культуры на территории Красноярского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие культуры на территории Красноярского сельского поселения " предполагает получение следующих результатов: повышение роли сельских домов культуры в организации культурно- просветительской работы с учетом интересов всех категорий жителей. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Количество проведенных праздничных мероприятий | ед. | 6 | 6 | 0 |  |
| 6.1.2 | Количество проведенных отчетных концертов | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 6.1.3 | Количество отремонтированных памятников | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 7 | Подпрограмма 7 "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики Красноярского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся физической культурой и спортом, повышение результатов выступлений сборных команд и сильнейших спортсменов поселения на соревнованиях областного, Российского уровня, улучшение качества подготовки сборных команд поселения. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 7.1.2 | Численность спортсменов, участвующих в культурно-спортивных мероприятиях за пределами поселения | чел. | 60 | 60 | 0 |  |
| 8 | Подпрограмма 8 "Развитие жилищно-коммунального комплекса Красноярского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Красноярского сельского поселения " предполагает получение следующих результатов: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Уровень обеспеченности водой жителей поселения (количество квартир с подводом воды в квартиру, жилой дом) | % | 70 | 75 | +5 |  |

- Приложение №3

- Оценка эффективности реализации

- муниципальной программы Красноярского сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения проводится в целях определения эффективности использования средств  бюджета поселения, полученных для реализации муниципальной программы, а также выработки рекомендации по дальнейшим действиям.

- Оценка эффективности подпрограммы 1 муниципальной программы

1.1.    Расчет эффективности мероприятия 1 муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс. руб. на одного жителя | 2,9 | 5,3 | 1,83 | х | х | х |
| Количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, % | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | 100 | 98 | 0,98 | х | х | х |
| Итого | х | х | 1,41 | 3244028,23 | 3244028,23 | 1,0 |

1.2. Эффективность подпрограммы 1 муниципальной программы = 1,41

- Оценка эффективности подпрограммы 2 муниципальной программы

2.1.  Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Количество опаханных населенных пунктов | 4 | 4 | 1,0 | 83 932,38 | 83 932,38 | 1,0 |
| Итого | х | х | 1,0 | 137958,49 | 137958,49 | 1,0 |

2.2 Эффективность подпрограммы 2 муниципальной программы = 1,00

- Оценка эффективности подпрограммы 3 муниципальной программы

3.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан | 4 | 4 | 1,0 | 29822,14 | 29822,14 | 1,0 |
| Итого | х | х | 1,0 | 29822,14 | 29822,14 | 1,0 |

3.2. Эффективность подпрограммы 3 муниципальной программы = 1,0

- Оценка эффективности подпрограммы 4 муниципальной программы

4.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна | 0 | 0 | 0 | 40000,00 | 15996,95 | 0,40 |
| Количество жалоб от населения на непроходимость дорог в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 447840,00 | 247492,09 | 0,55 |
| Проверка сметной документации | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11300,00 | 11300,00 | 1,0 |
| Изготовление проекта безопасности дорожного движения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,0 |
| Количество отремонтированного дорожного полотна | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 726125,10 | 641595,84 | 0,88 |
| Приобретение электроосветительных приборов | 15 | 20 | 1,3 | 57243,81 | 32717,99 | 0,57 |
| Строительный контроль | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 30000,00 | 30000,00 | 1,0 |
| Обустройство пешеходного перехода | 1 | 1 | 1,0 | 838932,06 | 838932,06 | 1,0 |
| Итого | х | х | 0,79 | 2161440,97 | 1828034,93 | 0,84 |

4.2. Эффективность подпрограммы 4 муниципальной программы = 0,79

- Оценка эффективности подпрограммы 5 муниципальной программы

5.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Уровень освещенности Красноярского сельского поселения сетями уличного освещения | 65 | 65 | 1 | 107940,42 | 107940,42 | 1,0 |
| Обработка территории поселения от клещей | 1 | 1 | 1 | 2 760,24 | 2 760,24 | 1,0 |
| Количество выкошенной сорной растительности | 2500 | 4000 | 1,6 | 234025,00 | 234025,00 | 1,0 |
| Организация утилизации бытовых отходов на территории сельского поселения | 4 | 4 | 1,0 | 90243,10 | 90243,10 | 1,0 |
| Итого | х | х | 1,15 | 434968,76 | 434968,76 | 1,0 |

5.2. Эффективность подпрограммы 5 муниципальной программы = 1,15

- Оценка эффективности подпрограммы 6 муниципальной программы

6.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Количество отчетных концертов | 1 | 1 | 1,0 | 44 831,01 | 44 831,01 | 1,0 |
| Количество проведенных праздничных мероприятий | 6 | 6 | 1,0 | 48799,30 | 48799,30 | 1,0 |
| Митинг памяти | 1 | 1 | 1,0 | 4565,00 | 4565,00 | х |
| Количество отремонтированных памятников | 5 | 5 | 1,0 | 98584,08 | 98584,08 | 1,0 |
| Итого | х | х | 1,0 | 48799,30 | 48799,30 | 1,0 |

6.2. Эффективность подпрограммы 6 муниципальной программы = 1,0

- Оценка эффективности подпрограммы 7 муниципальной программы

7.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Численность спортсменов, участвующих в культурно-спортивных мероприятиях за пределами поселения | 60 | 60 | 1,0 | 121 122,18 | 121 122,18 | 1,0 |
| Итого | х | х | 1,0 | 121 122,18 | 121 122,18 | 1,0 |

7.2. Эффективность подпрограммы 7 муниципальной программы = 1,0

- Оценка эффективности подпрограммы 8 муниципальной программы

8.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Уровень обеспеченности водой жителей поселения (количество квартир с подводом воды в квартиру, жилой дом) | 70 | 75 | 1,1 | 180674,42 | 180674,42 | 1,0 |
| Итого | х | х | 1,1 | 180674,42 | 180674,42 | 1,0 |

8.2.  Эффективность подпрограммы 8 муниципальной программы =1,1

9.  Оценка эффективности муниципальной программы (Е)

Е = (1,41+1,0+1,0+0,79+1,15+1,0+1,0+1,1)/8х100=105,6 %.

10. Выводы об эффективности реализации муниципальной программы

Е = 105,6 > 100 % – выполнение программы эффективно.